UTILISER MICROSOFT PROJECT - Initiation

CONTEXTE 
Vous êtes stagiaire au Crédit Mutuel. 

Une animation commerciale est organisée au sein du réseau.

Votre tuteur Alexandre vous demande de lui présenter le GANTT réalisé sous Microsoft Project  du TEMPS FORT ASSURANCE auquel il  vient d’inscrire l’agence.
 Les étapes du challenge «Temps fort Assurance»
· Les agences sont informées par le réseau de la mise en place du « Temps fort assurance  qui concerne la cible des particuliers. 

· Chaque directeur d’agence est libre de participer  ou  non à ce challenge national ; Alexandre décide d’inscrire son agence (période d’inscription de 8 jours)
· Compte tenu de la spécificité des assurances (nouveautés, avantages offerts, réductions), des formations au plan national sont mises en place pour une durée de 2 jours.

· Le service marketing du réseau est responsable de la détermination des cibles du « Temps fort » (opération qui consiste à qualifier les fichiers).

· L’équipe des chargés de clientèle des particuliers (Julie, Caroline, Hugo) doit valider ce fichier transmis par le service marketing, et ainsi effectuer le tri nécessaire, par exemple pour soustraire de cette base les clients « vus » récemment. L’équipe  dispose  de 7 jours pour effectuer cette tâche et renvoyer ce nouveau fichier au service marketing.

· Le service marketing envoie un publipostage à tous les clients du fichier validé par les chargés de clientèle.

· Une semaine est réservée au phoning et donc à la prise de rendez-vous par la plate forme téléphonique.
Le calendrier de travail :
Votre agence fonctionne du mardi au samedi
Les horaires : 9h00-12h00 et 13h00-17h00 tous les jours sauf le samedi où l’agence ferme à 16h00.

Le réseau fonctionne du lundi au vendredi (9h00-12h00 et 13h00-17h00 tous les jours)
L’ordonnancement des tâches prévues : 

	





	
	NB DE JOURS

Ouvrables  


	ANTERIORITE

	1
	Période d’Inscription réseau pour le challenge 
	8J
	/

	2
	Réunion d’information au sein de l’agence
	1J
	1

	3
	Cibles du temps fort par service marketing
	7J
	1

	4
	Formation assurance par réseau
	2J
	2

	5
	Validation fichiers  par chargés de clientèle  et  renvoi au service marketing 
	7J
	3

	6
	Envoi de publipostage par le service marketing 
	3J
	5

	7
	Phoning par plateforme téléphonique 
	7J
	6

	8
	Réunion de lancement du challenge au niveau de l’agence 
	1J 
	5

	9
	Temps Fort assurance

Challenge national
	21 J
	8

	10
	Préparation du débrief et de la remontée au niveau national

(calculs des taux de performance commerciale) 
	3J
	9

	11
	Remontée des informations au réseau
	3J
	10

	12
	Annonce des résultats au niveau national par le réseau 
	1J
	11

	13
	Clôture du challenge (annonce des résultats au niveau de l’agence) 
	1J
	12


LES ETAPES A SUIVRE SOUS Microsoft Project
( Créer un nouveau projet 

( Nommer et enregistrer votre projet 
( Saisir le calendrier du projet 

( Saisir les tâches du projet 

( Etablir des liaisons entre les tâches 

( Combiner deux calendriers 

( Visualiser et imprimer le chemin critique 
( Créer et affecter des ressources au projet 
( CREER UN NOUVEAU PROJET 
	1) Dans la barre de menu, allez sur « FICHIER »,  cliquez  sur « nouveau »

2) Le volet Nouveau Projet apparaît à gauche de l’écran

[image: image1.jpg]Aucun groupe

Toutes les taches

13 Nouesu Projet
Créer 3 parte dun projet eistant
Modéles

Rechercher enigne :

oK

% Modelessur Office Orine
[ Er——
Sur mes sites Web.





	3) Cliquez sur le lien « Nouveau Projet » situé sous « Créer »
Le nouveau projet est créé et le volet Tâches du «guide de projets » a remplacé le volet « Nouveau Projet »

[image: image2.jpg]Programmez et planifiez les
taches de votre projet en
cliguant sur un élément ci-
dessous, Vous obiendrez &
chaque fois des outils et des
instructions concernant la
procédure 3 effectuer.

Définir Ia date de début de la
planification

Définir les périodes ouvrées du
projet

Dresser la liste des taches du
projet

Organiser les tches en phases
Planifier les taches

Lier ou joindre des
informations de tache
supplémentaires

Ajouter des colonnes contenant
des informations
personnalisées

Définir des échéances et
Soumetre les taches 3 des
contraintes.

Aprés avoir planfié vos taches,
vous pouvez utiiser la zone

s ressources pour constituer
Iéquipe de votre projet et
affecter les différents membres
aux taches.








( NOMMER ET ENREGISTRER VOTRE PROJET

Dans la barre de menu, allez sur « FICHIER »,  cliquez  sur « enregistrer sous» et donner le nom de TEMPS FORT ASSURANCE
L’extension sera .mpp

( SAISIR LE CALENDRIER DU PROJET 

Par défaut Microsoft Project affecte  le calendrier STANDART en tant que calendrier projet. 
· Les jours ouvrés de ce dernier vont du lundi au vendredi.
· Les heures ouvrées sont les suivantes 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 soit un total de 7 heures par jour et 35 heures par semaine

· Il n’y a ni congés, ni jours fériés

· Ces valeurs « standart » sont définies dans l’onglet « CALENDRIER » de la boîte de dialogue OPTIONS (OUTILS - OPTIONS)

Il vous est aussi proposé
· le calendrier « 24 HEURES » pour un calendrier sans aucune période chômée
· le calendrier « EQUIPE DE NUIT » qui couvre une période d’équipe du lundi soir jusqu’au samedi matin de 23h00 à 8 h00 

Afin de saisir votre calendrier, cliquez sur le lien « définir les périodes ouvrées du projet » situé dans le volet « Tâches »

[image: image3.jpg]Programmez et planifiez les
taches de votre projet en
cliquant sur un élément ci-
dessous, Vous obtiendrez &
chaque fois des outils et des
instructions concernant la
procédure 3 effectuer.

Définir Ia date de début de la
planification

Définir les périedes ouvrées du
Drojet

Dresser Ia liste d Définir Ies périodes ouvréss du projet
projet

Organiser les tches en phases
Planifier les taches

Lier ou joindre des
informations de tache
supplémentaires

Ajouter des colonnes contenant
des informations
personnalisées

Définir des échéances et
Soumetre les taches 3 des
contraintes.

Aprés avoir planfié vos tiches,
vous pouvez utiiser la zone
des ressources pour constituer
Iéquipe de votre projet et
affecter les différents membres
aux taches.





[image: image4.jpg]1] Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Projet Fenétre

Tapez ur

projet

Définir les heures ouvrées.
générales du projet

Project fournit plusieurs
modzles de calendrier 3 partir
desaquels vous pouvez définir le
calendrier de votre projet.
Votre entreprise peut
également fournir des modéles
de calendrier.

Deonseil

Sélectionnez un modéle de
calendrier

[Standara [ V]

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Légende :
périoda ourée
[période chomee

samedi Di





Restez sur le modèle STANDART, enregistrez et passez à l’étape 2 (en bas du volet ) Définissez les horaires souhaités grâce aux nouvelles options proposées.

	[image: image5.jpg]4] Microsoft Project - PHONING.mpp.

3] Fichier Edition Affichage Inserti
DEER ST %58

Afficher~ |[Arial

Périodes ouvrées du  x
projet

r la semaine de Vi
trav,

Parmi les jours de la semaine,
quels sont les jours de travail
habituels pour ce projet 7

ren. [[] sam. [[] pim.

@ Ie vais utiliser les heures
© affichées dans lapercu &
droie.

Je souhaite ajuster les
heures ouvrées affichées
pour un ou plusieurs.
jours de la semaine





	Les options de ce nouveau volet vous permettent de modifier les périodes ouvrées pour un ou plusieurs jours de chaque semaine

Pour adapter les heures, cochez « je souhaite ajuster les heures ouvrées… »


Tenez compte de  la particularité du Samedi où l’agence ferme à 16H00 .

[image: image6.jpg]e ——
® @Périodes ouvrées du  x
projet

Définir la semaine de
trave

Parmi les jours de la semaine,
quels sont les jours de travail
habituels pour ce projet 7

.

ven.

var. Jeu.

sam. []pim.

Mer.

Je vais utiiser les heures.
affichées dans lapercu 3
droite.

Je souhaite ajuster les
heures ouvrées affichées
pour un ou plusieurs.
Jours de la semaine.

Choisissez un jour pour en
siuster les heures ou utlisez le
bouton Appliquer 3 tous les.
Jours pour que vos.
ajustements s'appliquent &
tous les jours ouvrés du
calendrier.

Visualiser la période ouvrée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

samedi

Legende :
[l période oun
[rériode cho

| e )
8

00

10°

11

122

13

14—

15%°

16

Heures pour {Samed [V

Du Au

[os00[] [ 1200V
[0 [v] [ET

Specifier des équipes
supplémentaires

Appliquer  Tous les jours

Rétablir les valeurs par
defaut





ATTENTION : les modifications apportées ne suffisent pas ; il faut AUSSI  valider ce paramétrage comme suit : 

Allez dans l’onglet CALENDRIER de la boîte de dialogue OUTILS - OPTIONS définir les nouveaux paramètres de votre calendrier.
[image: image7.jpg]X

Options
Interface séarits
Prévisions Calai
Affchage Général

Options de calendrier pour PHONING.mpp"

Ls semaine commence e Mard
Uamnée fscale commence en Sanvier
Début par défaut 0500
£ par défaut 17:00
Heures par jour 7,00
Heures par semaine 34,00
Jours par mois el

Lk b Lk

Orthographe
Modication

Envegstrement
Calendiier

¥ Années fisales numérotées depuis fannée de départ

Ces heures sont assignées aux taches lorsque
Vous tapez une date de début et e fin sans
spécfer dheure. Si vous modifiez ce paramétre,
pensez & faire correspondre e calendrier du
projet en utiisant la commande Modifer e temps.
de travail, dans ke menu Outis:





Enregistrez et passez à l’étape 3 : il s’agit de définir les jours de vacances et de congés au niveau du calendrier.
Cliquez alors sur « Modifier le temps de travail »
	[image: image8.jpg]Modifier le temps de travail

-y

Pour:  [Standard (Calendrier du projet)

Défiissez e temps de travai pour les dates sdlectionnées

Légende Stlectonneg une (des) cate(s)
= Février 2015
| L Tmalme] 3 [v]s]0D
chéme !
 Heresourées | (2 |3 'Es e
| modifies
R KN R N R S
Dans ce calendrir
Modifcaton 76 [T [ 98 [0 [20 21 [22
T | dunsour
ouré ER RN PR R P e
- Modifcaton dun
{31} jour pertuier
aice Géer Optors,

Défiirles dates sélectionnées

| Crardiut
 chémé
 Ouwré hors défaut
Re Ay
05:00 1200
500 700
oK Annuler





	Le mois est affiché sous une forme calendaire.

Les jours chômés apparaissent en gris foncé.

Les jours ayant un horaire personnalisé apparaissent en gris clair.
Utilisez si nécessaire la barre de défilement pour obtenir un autre mois




Il n’y a rien de particulier dans le contexte de l’exercice ; mais vous pouvez paramétrer le fait que l’agence fera le « pont  de l’ascension », ainsi le vendredi 15 mai 2015 sera chômé.
Afin de contrôler les changements apportés, faire défiler la partie « diagramme de Gantt » (extrémité droite de l’espace de travail) ; exemple ci-dessous : le vendredi 15 mai est bien chômé.

[image: image9.jpg]oms ressources |14 AW 15 2 A S A5 OSlals  |owaits [1oWaiis
WM [ 3 [VISTBL W] JVS[D[L (W[ J[VIS[BIL[W[W]J [VIS[D[L [WW[I[V[S[OIL MW 1]V





Enregistrez et passez à l’étape 4 : définir les unités de temps pour votre projet
	[image: image10.jpg]4/] Microsoft Project - PHONING.mpp
i) Fichier Edition Affichage Ins

DEEHRISAT 8L

Périodes ouvrées du  x
projet

Définir les unités de temps.

Lors de Ia planification, Project
transforme toutes les Unités de
temps en heures. Toutefois,
pour votre projet, vous pouvez
définir le nombre dheures
composant un jour et une
semaine ainsi que le nombre
de jours composant un mois.
Par exemple, si vous spécifiez
que 8 heures constituent un
jour, Project caleule qu'une
tache de deux jours comprend
16 heures.

1 est recommandé de définir
les paramtres ci-dessous en
fonction des périodes ouvrées
entrées 3 I'étape précédente

Heures par jour 7
il El

Jours par mois : 20




	Si nécessaire, définissez le nombre d’heures composant un jour et une semaine ainsi que le nombre de jours composant un mois en complétant les zones de saisies correspondantes




Enregistrez et passez à l’étape 5 : définir les périodes ouvrées  pour votre projet

Il s’agit si nécessaire de rajouter un calendrier supplémentaire si le contexte du projet l’exige (ici le calendrier n’est pas le même pour le réseau))  ( ce calendrier doit être créé dans cette étape. Il portera le nom « RESEAU »  
( SAISIR LES TACHES D’UN PROJET 
Les tâches représentent le travail à accomplir pour atteindre l’objectif du projet.  

Il s’agit ici de saisir la liste de tâches recensées pour le projet. 
· Affichez le volet Tâches. Pour cela cliquez sur le lien « Tâches «  de la barre d’outils guide de Projet

[image: image11.jpg]| Ressources - | Assurerlesuii_~ | Ropport_~ |

B





· Cliquez sur le lien « Dresser la liste des tâches du projet » situé dans le volet Tâches

· Activer la première cellule de la colonne Nom de la Tâche (Double – cliquez)
Une fenêtre « information sur la tâche » apparaît à l’écran ; saisissez chaque tâche nom et durée 
La tâche 1 débutera le jour de votre initiation ! 

[image: image12.jpg]@ Nomde latiche Durée ‘ Début ‘ Fin ‘Préﬂémms 20 Jan 15 27 Jan 15 03Fév 1S 10 Fév 15 17 Fév 15 24Fév 15 03 Mar 15

STBTL ([ [ [VIS[D]L W W] JVS[D[L [W[W[JVISIBIL MW JVIS[D[L W[ I[VISIBIL (MW [T VIS[OL [ M[IVIE

1 Inscripton au chalenge Siouwrs| Jeu 0SI02NS  War 170215,

o Réunion dinformatin au sein de agence Thour leu 0502115 Jeu 05102115 =

Bl Ciles du temps fort par e éseau 7jours| Jeu 05102115 Sam 14102115, e —

N Formaton assurance par réseau 2jours| Jeu 05102115 Ven 06102115, [

= Vaiaton ficnirs Tiours| Jeu 05002115 Sam 14102115 ey

o Envoide publpostage par & réseay 3jours| Jeu 05102115 War 10102115 P——

7 Phoning par piateforme tééphonique 7 jours| Jeu 05102115 Sam 14102115, r—

5 Réunion de lancement du challnge "t jour| Jou 05102115 Jeu 05102115, o

o Temps Fortassurance 21 ours| Jeu 05102115 Ven 06/03/15 e ———

T | Préparaton du déorie 3jours| Jeu 05102115 HWar 10/02/15 —

En Remontée des nformations au réseau 3o Jeu 0SS, Har 1010215 ]

3 ‘Amnonce des résutals au nveau natonalpar e 1jour Jeu 0502715 leu 05102115 =

3 | Chture du challnge au niveau de agence tjour| Jeu 0810215 Jeu 08102115 =




Pour l’instant,  aucune antériorité n’a été définie

( ETABLIR LES LIAISONS ENTRE LES TACHES 
Double-cliquez sur la tâche pour laquelle vous allez indiquer l’antériorité ; utilisez l’onglet « PREDECESSEURS » et utilisez la barre de défilement pour choisir la tâche antérieure
[image: image13.jpg]20 Jan 15 27 Jan 15

03 Fév 15

24Fév 15

03 Mar 15

|Nom de la tiche. Durée | Début Fin | Prédécesseurs | | 10 Fév 15 17 Fev 15 10 Mar 1
| ‘ | [STOT [ IIVTSTOTC it i | J[VTS[OTC W[ ]IV [S o LW JIVISTOTL i [ J[VIS[OIL ]u ]|V IS[o[C MW J[VISTOIC M S
Inscripton au chalenge Siours| Jeu 00215 ar 170215,
Réunion dnformaton au sein de fagence tdour| Mar 17102115 Wer 18102115 1 i
Civles du temps fort par e réseau Tiours| Mar 17102115 Jeu 26102115 1
Formation assurance par réseau 2jours, Mer 180215 Ven 2010215 2
Vaidaton fchiers. Tiouwrs| Jeu 260215 Sam 070315 3
Envai de publpostage par e réscau 3jours, Sam07/03/15 e 12/03/15 5

Réunion de lancement du challnge.
Temps Fortassurance.
Préparation du débrief
Remontée des informatons au réseau
‘Annonce des résutats au niveau natonal pa
Cléture du challenge au niveau de fagence

tjour

Jou 05102115

Informations sur la tache.

Jeu 05102115

Général

Prédécesseurs Ressources

[ e 0 s

[Phoring par plateforme tééphoniaue  Durée

A = I Estmée

Champs personnalisés|

INNRNARNREREN

Tnscription au chalenge
Réunion dinformation au sein de fagence
bl du temps fort par e réseau
Formation assurance par réseau
Vaidation ficters

Réunion de lancement du chalknge
[Temps Fort assurance.
Préparaton du débrief
Remontée des nformations au réseau





Les liens se visualisent sur le diagramme.

( COMBINER DEUX CALENDRIERS 
Double-cliquez  sur la tâche pour laquelle vous allez indiquer le calendrier choisi ; utilisez l’onglet « AVANCEES » et utilisez la barre de défilement pour choisir le calendrier soit LE STANDART que vous avez réalisé pour l’agence soit celui supplémentaire appelé RESEAU.

CALENDRIER RESEAU POUR LES TACHES 1,3,4,6,7,11 et 12 
[image: image14.jpg]Fin Prédécesseurs. 20 Jan 15 27 Jan 15 [03Fév 15 [10Fev 15 17Fév 15
STBTL ([ [J[VIS[D[L[W[W[J[V]S[D]L [M[W[J[VIS[D]L W W] JIV]S[O]L MM [ [VIS[IL

©  [Nomdelatache

Gl du tems ot parie rseau Tiours Ven 080215 ar 1710211 1
Formaion asurance pr éseau Ziours| Samo7021S er 10211 2 —
Vakatn fiers Tiours| ar 170215 Jeuz8iorts 3 e
v depubiposiage par e réseay Siors| Jeuzeiarts| ar 0SS

|
Phoing par pisefore ééphoncue Tours P
Reurion deancerrent du colenge Tiour | Informtions sur latsche i
Temps on e 2ipws = oaa] o = [ e e
réparaton du gt 2jous
Remortée des nformatons au réseau ajours || tiom [rscrton au calence owie: [ ostmee
Anoncedesrésutatsauveau nafonapare. 1o || contraiteurla tche
ol il atonge S rives ST ]| o e

Type de contrainte : [Dés Que Possible -] Date dela contrainte : [NC =l
Tipe de tiche Capacié fxe - ¥ piotée parefiort

Calendiier T~ Les prévisions inorent s calendriers des ressources
Code WwBS

24 Heures
Méthode daudt des co Equipe de nut

T~ Waraquer l tache en { RESEAU
standerd

1 de oK Annuer





[image: image15.jpg]O [FEoms ‘ Durée. ‘ Début ‘ Fin ‘pr',némm 20 Jan 15 27 Jan 15 03Fév 15 10 Fév 15 17Fev 15 26Fev 15 03 Mar 15 10 Mar 15 17 Mar 15 26 Mar 15 31 Mar |
STOC (W] JVTS[BC (M W]J[VIS[DIC M[i[J [VS[DIC [ W] [VSTBIC [ s [VSTTL (W[ s VSTDTC W[ [+ VTS]DTC W[ s VISIDTL W[ [ 1 VIS[D[L W [1VISTOIL [Tl _|
N Inscription au chalenge Biours Jeu 0102115 Iar 17102015,
2 [ | Réunion dinformaton au sein de agence tour Mar 170215 Mer 18102115 1 i
3 By | Cbles dutemps fortpar e réseau 7jours| Mar 17102115 Jeu 26102115 1 T
4 @y | Formaton assurance par réseau 2jpurs|Mer 18002115 Ven 20102/15 2
S Gy | Veston foners 7iours| Jeu 2502115, Sam 070315 3
6 |y | Envoide publpostage par e réseau 3jours| Lun 09103115 _Her 111031155
7 | @y | Phoning par piateforme téphonique. 7jours| Jeu 12003/15 Ven 20/03/15 6
8 S | Réunion delancement du chalenge tour| Sam 070315 Har 100315 5
S &y | Temps Fortassurance 21 jours| Mar 100315 Jeu 09104115 8
10 @y | Préparation du débriet 3jours| Jeu 0910415 lar 141041159
TGy | Remontée des formatons au éseau 3jours| Mar 14104115 Ven 17104115 10
12 @ | Annonce des résutals au niveau nationalparle| 1 jour Ven 17/04/15 Lun 20/04/15 11
12 2y | Clture du challnge au niveau de fagence tiour| Mar 21104115 ar 21104115 12





( VISUALISER LE CHEMIN CRITIQUE

Pour afficher le chemin critique (en rouge) : 
· Affichez le volet RAPPORT de la barre d’outils guide de Projet
· Cliquez sur le lien « Afficher les tâches critiques du projet »
[image: image16.jpg]= o Afficher~

- | Ressources

Arial

8

Assurerlesuivi_~ | Rapport

Toutes lestaches. =

@@Dresser lalistedes  x

taches

Entrer des taches.

Répertoriez les taches de votre
projet. Utilisez des noms de
thche descriptifs uniques.

Dans la colonne Durée, entrez
Ia durée requise pour la
réalisation de chaque tache,
sous la forme d'un nombre
Sivi de < heures », < jours >
ou < mois ». Pour I& moment,
nentrez pas de dates de début
et de fin. Le Guide de projets
vous aidera & planifier les
taches Ultérieurement.

Qeonseil

Importer des taches &
partir d'Excel
Assistant Importation...

SoIC

Selectionner un affichage ou un rapport
Modifier e contenu ou Fordre des informations d'un affichage
[fomae e | ModifeFspec e conten duDisgrmme deGat
L scrpia] | Imprimerlafichage sctuel sous I forme d'un apport
Réuniond| | Comparer Favancement avec letraval planifié
Coles dut| | Afficher les tiches critiques du projet
Formatn | | Afficher emploi du temps des ressources
Vaidaton
Afficher les coits du projet
Envoide p
Proning par plateforme eképhoniaue Tiours|Jeu 203115 Ven 2003715 6
Réunion de lancement du chalknge o Sam 0703115 ar 1000315 5
Temps For assurance 2 jours| Mar 1000315 er 0804115 8
Préparation du débriet Sjours, Wer 080415, Sam 1110415 9
Remontée des nformations au réseau Siours, Lun 1300415 Her 1510415 10
‘Annonce des résutas au niveau nafionalpare. 1 jour| Jeu 1604115 Jeu 1610415 1

Cléture du challnge au niveau de fagence tlour, Ven 17104115 Ven 17/04/15 12





[image: image17.jpg]Nom de Ia tach

03 Fév 15 10 Fév 15 17 Fév 15

24Fev 15

03 Mar 15

10 Mar 15

17 Mar 15

24 Mar 15

31 Mar 15

07 Avr 15

14 Avr 15

MW [ S [VISTBTL W W] JVS[O[L WM I [VIS[BIC

MW J[VISTBIC

W[ I [VISTBIC

MW [I[VISTBIC

W [I[VISTBIC

MW [I[VISTBIC

M [I[VISTBIC

W[ I [VISTBIC

WM IV]S

nscription

Réunion dir

Cibles dute

Formaton a

Validaton fi

Envoide pu

Phoning par

Réunion de.

Temps Fort

Préparation

Remontée d

Annonce o

FREPEFFPPEPED o

Chbture du ¢

_i





· Pour ne faire apparaître que les tâches critiques sur le diagramme : sélectionner « tâches critiques » dans la barre de défilement comme ci-dessous.
[image: image18.jpg]| Assure lesuivi_ o

|Nom de la tach |03 Fév 15

10 Fev 15

[W[M]I[V]S[D]L

W [J[V]S]

nscription
Réunion dir
Ciles dute.

|
BEEPESFEPED

Formaton a
Validaton fi
Envoide pu
Phoning par
Réunion de.

Temps Fort
Préparaton
Remontée d

‘Annonce o
Cléture du ¢

[fou

[ntervalle de temps.
Jalons.

Plage de taches.

[Taches  durée estimée.

[Taches achevees

| Taches avec calendrier de taches affecté
Taches avec dates figées

Taches avec échéance

[Tches avec E\énes jointes

aches de niveau supérieur
[Taches en cours de réalisation

10 liar 1

[CIED|





[image: image19.jpg]Nom de a tiche Duée |5 TosFevts [10Fevis [17Fév(s [oaFévis [03Warfs [10Waris [17MWaris [2éWaris [SfMaris [07Avris [TAAVTE
STBIL M]3 VISIDIL W W[ [VIS[B]L (MW [VIS oL MIW]J [ViS DL W] [V]STo[L WiW[3 VIS DL W W] [VIS[B[L MWL VIS IL MW L1 [VIS[DIL [MiW[3 V[SIL MM J [V
Inscripton au chalenge Biours,
Cives du temps fort par e réseau Tiours,
Vaidation fchiers. Tiours,
Réunion de lancement du chalknge 4 jour
Temps Fortassurance 21jours
Préparaton du déori 3jours Guide de projets: Taches crfiques
Remontée des informatons au réseau 3jours Tache : Temps Fort assurance
$ Début  Mar 10/03/15  Durée : 21
Annonce des résutats au niveau nationalpar 1 jour Fi ¢ Mer 08/04/15
Clture du challnge au niveau de fagence | 1 jour





Seules les tâches critiques apparaissent sur ce diagramme.

( CREER ET AFFECTER DES RESSOURCES AU PROJET

·  Afficher le volet Ressources . Pour cela cliquez sur le lien « Ressource »  de la barre d’outils guide de Projet

[image: image20.jpg]_.mms ~ | Ressources|| +|| Assurer e suivi_~

@ @Metire en formelie |
@ QDiaqramme de Gantt|
Comment souhatsz-vous
e an e et hage

Speciir les prsonnes et 'équipement associés au projet
Défini les péiodes ouvrées des ressources
Affecte les personnes et Iéquipement 3 des tiches

Lier ou joindre des nformations de ressource supplémentares

Ajouter des colonnes contenant des informations personnalisées

Diagramme de Gantt 3 drot
) Utliser I'Assistant

Validaton fichiers 7jours





· Cliquer sur le lien « Spécifier les personnes …. » et Entrer les ressources manuellement

Les ressources sont les suivantes : 

· ALEXANDRE, directeur de l’agence

· JULIE, CAROLINE et HUGO les chargés de clientèle particulier.
[image: image21.jpg]Que voulez-vous faire 7

Ajouter des ressources &
oo . Carmet
ok S
Ajouter des ressources &
oo i a9
Fertrerise

o

L manuellement

Dans la zone de droite, tapez.
les noms des personnes
requises pour votre projet.

i vous avez besoin d'entrer
des informations sur les
ressources matérielles, cliquez
sur le lien ci-dessous.

@ entree de ressources
matérielies

Opération terminée

e

Nom de la ressource.

Adresse
de
ressageri

Groupe.

Taux standard | Taux heures sup.

Alexandre
e
Carolne
Hugo

directeur dagence
harge G clentek partiulers.
hargé G clentEl parieulers.
Chargé de clientéle partculers.

000
000 emr
000 emr
000 emr

000
000
000
000





Votre directeur souhaite que les tâches qui lui sont spécifiques (tâches 10 et 13)  lui soient attribuées sur le diagramme :

[image: image22.jpg]FREPESPEPESFE

Nom de Ia tche: Durée |  Début Fin Prédécesseurs |Noms

Fin ressources
Inscription au chalenge 8jours| Jeu 05002115 L
Réunion dnformation au sein de fagence tlour| Mar 17102715 Mar 17/02/15 1
Cloles du temps fort par e réseau 7jours| Mar 17102115 Mer 25102115 1
Formation assurance par réseau 2jpurs Mer 18002115 Jeu 19102115 2
Validaton fichiers Tiours| Jeu 2602115 Sam07/03153
Envoi de publpostage par e réseau 3jours| Lun 09103115 Her 111031155
Phoning par pateforme téphonique. 7jpurs| Jeu 12003/15 Ven 20/03/15 6
Réunion de lancement du challnge. tjour| Sam 0703115 Iar 10/03/15 5
Temps Fortassurance. 21 jours| Mar 1003115 ler 08041158
Préparaton du débrie! 3jours|Mer 08104115 Sam 111041159
Remontée des informatons au réseau 3jours| Mar 14104015 Jeu 16104115 10 Alexandre
Annonce des résutats au niveau nationalpai 1 jour| Ven 17/04/15 Ven 17/04/15 11
Cléture du challenge au niveau de fagence tlour| Sam 18104115 Iar 21/04/15 12 Alexandre




[image: image23.jpg]et oo e B__(WreIh ATENAS  (atTeeah . eCMeedh. jWlwih UM MWl atBetsc RIS (M AwlhetAw s
STBILWMIW[3 VIS[D]L WM [V]STB[L MW[3 V[STDIL WM [V]SIB[L W] VSTDIL W W [ViS[]L MW [VISTo LMW1 [ViS D]C [MW[1 [V]STo[L WW[J VIS PILIM M1 [VIS]

G inscriton au chalenge Siowrs| Jeu 0S/021S Lun 160215,

@ | Réunion dinformation au sein de fagence. tjour| Mar 17102115 War 17102115 1 i

@ | Ciles du temps fort par e réseau Tiours| Mar 17102115 Wer 2510215 1

@y | Formation sssurance par résenu 2iours| Mer 1502715 leu 19002115 2 =

@ | Vaidaton fichiers Tiours| Jeu 260215 Sam 0703153

@ | Envoide pubipostage par e réseau 3jours, Lun 08003/15 Mer 11/03/15 5

G | Proning par pateforme tékphonaue Tiouwrs| Jeu 120315 Ven 200315 &

@ | Réunion de lancement du chalknge 1 Jour| Sam 070315 Mar 1010315 5

Gy | Temps Fortassurance 21jours| Mar 10/03/15|Her 08/04/15 &

@y | Préparation du débriet 3jours, Mer 08/04/15 Sam 11/04/15

@ | Remontée des nformatons au réseau 3jours| Mar 14/04/15 Jeu 18/04/15 10 Alexandre

@ | Annonce des résutats au niveau nationalpal 1 jour| Ven 1704115 Ven 170415 11

[E1€ | Coture du chalenge au niveau defagence | 1jour Ven 17/04/15 Sam18/04/15 12 Alexandre




ALEXANDRE fera la clôture du challenge le samedi 18/04/15 au sein de l’agence.
Le tableau ci-dessous présente en bleu les heures auxquelles Microsoft Project peut planifier des tâches et des ressources 


Il s’agit d’ajuster les horaires de travail en fonction du contexte projet





Pensez à le faire !








PAGE  
13

