	Etude de faisabilité
Préconisation «  Dynamiser le rayon Créatif – secteur enfant »

	A-Répercussions humaines
	Introduction: La préconisation nécessite peu de moyens humains.
Pour réaliser mon projet mon équipe est composée de:
Membres de l'équipe projet
       Intitulé du poste
Céline
Chef de seteur
Oriane 
Stagiaire BTS MUC
Aspect qualitatif: Les personnes de mon équipe n'ont pas besoin de formation.
Le rôle et le besoin en heure pour la réalisation du projet pour chaque membre de l'équipe. Annexe 1 et 2
Prestataire(s) extérieur(s):
-Fournisseurs
Méthode de communication:
-A l'oral (entretien avec la chef de secteur)


	B-Répercussions organisationnelles
	Matériels:
Démonstration produit
-2 tables Ikea
-2 supports nuage (25 cm)
-1 support nuage (45 cm)
-1 support plaque de rue
-2 rouleaux stickers
-3 accroches tableaux
- papillons stickers
Concours du plus beau masque
-2 rouleaux de papier cadeau
-1 lot de 4 masques super héros
-1 lot de 4 masques à gratter
-Bolduc, paillettes, plumes, colles...
Organisationnels:
· Organisation du travail
La préconisation n'a pas d'impact sur l'organisation habituelle du travail. L'objectif est de limiter au minimum l'intervention des collaborateurs.
Mais il y a juste un impact sur le zoning. Car il faut qu'il y ait un vendeur présent dans le rayon enfant pour veiller au bon déroulement de l'activité.
· Organisation commerciale
La préconisation a un impact sur l'offre commerciale car  une des animations  mise en place est la proposition d’une nouvelle expérience client.. Les enfants ont la possibilité de tester un produit en libre service.
· Organisation logistique
La préconisation n'a pas d'impact sur la gestion des stocks
· Organisation temporelle
Démonstration produit
La mise en place de « l’expérience client » se déroule sur une semaine du  06/02/2017  au  13/02/2017. Les tâches concernant la communication sur les réseaux sociaux, l'aménagement du podium, réunir le matériel et   le suivi des résultats sont sur le chemin critique.  Annexe 3
Concours du plus beau masque
L'animation se déroule sur 7 semaines. Il y une contrainte dans l'enchainement des étapes concernant la tâche F. La demande auprès des fournisseurs pour les lots à gagner ne peut être faite qu'en même temps qu'une commande donc on ne sait pas exactement quand la tâche sera réalisée.
Le projet  commence le 30/01/2017 et se termine le 20/03/2017. La tâche concernant la réalisation du suivi des résultats est sur le chemin critique. Annexe 4


	C-Répercussions financières
	· Coûts engendrés par la préconisation
                             Démonstration produit
Dépenses correspondant à des biens ou services consommées « rapidement » :
Matériels
Quantité
Prix unitaire
Total
Accroches tableaux
3
6,90
20,7
Rouleau stickers
2
2,99
5,98
Plaque de rue
1
4,90
4,90
Nuage (45 cm)
1
4,50
4,50
Nuages (25 cm)
2
1,99
3,98
Papillons stickers
1
3
3
43,06 €
Coût du travail= 48,56 €  Annexe 5
Pour les tables de démonstrations : 
Matériels
Quantités
Prix unitaire
Total
Table Ikea
2
6,99
13,98 €
 Coût total= Moyens humains +Matériels
[image: image3.png]B Microsoft Project - GANTT Concours.mpp.

UG) feher Edton Afichoss [erlon Fomel Qb Proet Fendre 2

Tapez une question

-8 x

DEEHB SQAY $DBBI0|B|=Ea8 B0 wnrwe - |RFTO & 9 = afficher | Arial -8 -le L s
{3 raches_- | Ressources - | Assurerlesuvi_~ | =
@ © chem x Nom e la téche Déout Fin Débt|Finrepoussée | Marge lbre | Marge totale =
I'ensemble de taches qui L MM J[V]S[D]L [MM]J V]S DL [MM]J [v]
détermine la date de fin du Entrein infomnatior Lun 300117 Lin3001A7 Lun 200607 Lun 200617 5914 jours 53,14 jours

B e A S Aménager atétedec  Lun3ODTAT  Mar3UDIAT JewtSU3N7 VenTMINT  Bi4jours 5457 jours

crtiques et ne peuvent pas Créeruncomplemal MerOUD2A7  MerO1O2A7 Venl737 Venl73AT 471 jours S314jaus

éure retardess sans quecele Créer une affche VenO3M2M7  Ven03U2AT Lun2003A7| Lun2003A7  548Bjowrs 5488jours

G fin da projet, Ertretienavec lchel  Lun0BU217  LunOBU2A7 Venl7U317 Venl7I317  014jour? 4657 jous?

Dans laffichage de droite, les Cortacter s fouris: Mar 07027 Mar 07002017 Lun 20003017 Lun 20003017 5028 ours? 50,29 ours?

taches criiques apparaissent Lancerleconcowsa  Mar 70217 Mar07A2A7 Lun200GA7 Lun 200617 5028 jours? 5029 ours?

2oy la forme de barres Cancaurs Mer 0BU27 SamOAN37 Ven4M217 Lin 20037 20i4jours 2014 jaurs,

= o dunsbuns  Ln0BUG7  LunOBUSAT Venl7U37 Venl73AT  014jeur? 1487 jous?

Date de fin du brojet Voledesintemautzs | Mar O70GN7 Sam1BU3A7 Mar 070317 Sam18O317  Oddjw  0idjeur

Datedefinduprojet Créerunehesedzde  MarO7UGN7  Mar 07317 Lun200317 Lun 20003017 16,28 jows? 16,29 ours?

Le date de fin dy projet est Réalisation dun tablet Lun 2000317 Lun 201037 Lun 200317 Lun 20003A7 0jour?. 0 jour?’

actuellement prévue pour le
20/03/17

Appliquer un filtre
Pour vous concentrer sur
certaines taches, vous pouvez
appliquer un filtre & cet
affichage

Toutes les thches v

Flus de filtres.

Opération terminée

Informations
complémentaires.

Prét

—1




   48,56+43,06+13,98
= 105,6 €     
                     Concours du plus beau masque
Dépenses correspondant à des biens ou services consommées « rapidement »:
Matériels
Quantité
Prix unitaire
Total
 Rouleaux papier cadeau
2
1,99
3,98
Lot de 4 masque à colorier
1
2,50
2,50
Lot de 4 masque à gratter
1
2,90
2,90
9,38 €
Coût du travail=81,59 €  Annexe 6
[image: image4.png][ Microsoft Project - GANTT Concours.mpp

DEHRISQTI 8B IF9)8)=

{3 raches_- | Ressources - | Assurerlesuvi_~ | =

] Echier Edtion  Affichage Insertion  Format  Qutls  Projet Fenftre 2

35 5

ITE=NN: N

| Aucun groupe

RAF©

Tapez une question

9 = alficber | Al <c ez s B

@ @ Chemin critique x MNorr

Le chemin critique est 30 Jan 17

BFEv T

T3V T

20FEvT

arFEvT

06 Mar 17 T3 Mar 17

20Mer 17

27Mar

£

I'ensemble de taches qui S[oICIMM]J

[VIS[D|L MM[J[V]S[D

L MM V]SO

L MM JV]STD

L MM I[V]STD

MM JV]S[D

MM IV]STD

L MM JV]S[D

L[]

détermine la date de fin du
projet. Les taches du chemin
critique sont appelées taches
critiques et ne peuvent pas
&tre retardées sans que cela
Rait une incidence sur la date
de fin du projet.

Dans Iaffichage de droite, les
thches critiques apparaissent
sous la forme de barres.
rouges

Date de fin du projet
La date de fin du projet est

actusllement prévue pour le
20/03/17

@ Célinex

Appliquer un filtre
Pour vous concentrer sur
certaines taches, vous pouvez
appliquer un filtre 3 cet
affichage

Toutes les thches

Flus de filtres.

Opération terminée

Informations
complémentaires.

Oriane

[ Oriane
(Céline;oriane
céline
oriane

Céline

Oriane

Oriane

3

«; démarrer.




Coût total= Moyens humains +Matériels
[image: image5.png]DNZEHB ST 8

iG] peher Edton Afchage [nerton Fomst Owl Proe

BII08)

= 3%

Fenétre 2

|51 ] 8| 3 | Aucungroupe

(RRFTO

@

Tapez une question -8 x

9 = aifiher~ | el

<8 -6 Zs

{[0] Taches - | Ressouces - | assuerlesuvi -~ | =

@ © chem x Nom e la téche Déout Fin Débt|Finrepoussée | Marge lbre | Marge totale =
oo e o vepaussé au | au s tard e T T e
& chemin critique est e

Tensemble de t3ehes qui YISO I MMIIIVIS[B L MM JIVISTB L M
détermine la date de fin du | Eretendinomaior L0027 Ln0BUZN7 Ln130207 Lun1327  7Sjws  7Skws {1 Célinesoriane

B e A S 2 | Fometbonalouticec)  LunOBD2A7  LunOS2A7 MerOSM2A7 Mer0SD27  28Sjours  288jours

Criiques ot ne peuvent pas 3| Commuierfaninat w0307 VenlOD27 JeuSN2A7 VenliOm2A7  Ojur  Djow

S reardies sors s el 4| Aménegerlepodun  MerOTU7 MerOBUZNT MarGTOZN7 MerOB2A7 O Ojow

Ge fin du projet. 5| Ranvemgeinée  LinGS0I7  Ln0BUZN7 Ln0BOZA7 Ln0SO2A7 O Ojow

Dans 'affichage de droite, les 6 | our de tanination Ln0BO217 LnSO2A7 Ven 100217 Ven 10027 428jours  4.28jaurs,

taches criiques apparaissent 7| Réskserksuvidesr L3027 Lni327 L1327 L1327 O Ojw

sous la forme de barres.
rouges

Date de fin du projet
La date de fin du projet est

actuellement prévue pour le
13/02/17

Appliquer un filtre
Pour vous concentrer sur
certaines taches, vous pouvez
appliquer un filtre & cet
affichage

Toutes les thches v

Flus de filtres.

Opération terminée

Informations
complémentaires.

Prét

—

ol ]

M




81,59+9,38
                                       = 90,97  €                                      
     


Annexe 1
Démonstration  produit :
	
	Tâches
	Durée
	Antériorité
	         Qui
	Besoin en heure

	A
	Entretien d'information avec la chef de secteur
	1 jour
	-
	Céline et Oriane
	1h

	B
	Formation à l'outil de communication Zodio.fr
	1 jour
	-
	Céline et Oriane
	 0,5h
0,5h

	C
	Communiquer l'animation auprès des clients sur les réseaux sociaux
	  2 jours
	B
	Oriane
	 0,30h

	D
	Aménager le podium enfant pour la démonstration produit
	 2 jours
	        -
        
	Céline et Oriane
	         1h
         10h

	E
	Réunir le matériel nécessaire (tables,micro...)
	1 jour
	-
	Oriane
	1h

	F
	Jour de l'animation (annonce micro...)
	1 jour
	E
	Oriane
	0,5 h

	G
	Réalisation  d'un tableau de bord pour le suivi des résultats
	 1 jour
	C-F

	Oriane
	2h


Annexe 2
Concours du plus beau masque :
	
	Tâches
	Durée
	Antériorité
	        Qui
	Besoin en heure

	A
	Entretien d'information avec la chef de secteur
	1 jour
	-
	Céline et Oriane
	       1h
       1h

	B
	Aménager la tête de gondole (thème mardi gras)
	  2 jours
	-
	Céline et Oriane
	        2h   
       12h

	C
	Créer un compte mail
	1 jour
	-
	 Oriane
	      0,20 h

	D
	Créer une affiche
	       1 jour
	-
	Oriane
	       1h

	E
	Entretien avec la chef de secteur pour déterminer les lots à gagner
	     1 jour
	-
	Céline et Oriane
	0,5h
0,5h


	F
	Contacter les fournisseurs par mail (pour les lots à gagner)
	1 jour
	E
	  Céline
	      0, 20h

	G
	Lancer le concours avec une annonce sur facebook
	     1 jour
	B-C-F
	Oriane
	 0,25h

	H
	Concours (débute le 8 février  et fini le 4 mars)
	     30 jours
	-
	
	

	I
	Création  d'un album sur facebook des photos envoyées par les participants
	     1 jour
	-
	Céline
	0,5 h

	J
	Vote des internautes sur facebook (nombres de « like »)
	    15 jours
	-
	
	

	K
	Créer une base de données clients
	     1 jour
	I
	Oriane
	      0,5h

	L
	Réalisation d'un tableau de bord pour le suivi des résultats (nombre de j'aime,de commentaire, de partager)
	     1 jour

	J
	Oriane
	2h


Annexe 3
Démonstration produit

Annexe 4
Concours du plus beau masque


Annexe 5
[image: image1.png]Taches Narbres dheures pTaux horaire brut - [Taux de charges salariales —[Taux de charges patronales  |Rémunération brute  [Charges salariale [Charge patranales  (Colt du travail

Cdline-chef de sectar 1] 1B, 2,00% 42,00% 1368 3,01 5 1943
Oriane:Stagaire BTS MUC 1 0

Oriane-Stagaire BTS MUC 0 0

Céline-chef de secteur 0

Cdline-chef de sectar
OrianeStagiaire BTS MUC [|

Annonce nicro
OrianeStagiaire BTS MUC

Oriane:Stagaire BTS MUC




Annexe 6 
[image: image2.png]Taches

Nombres dheures pTau horaire brut

Célirechef de sectewr

'Tau( de charges salariales

Ll'elu( de charges patronales

Rémunération brute

20,%

Charges salariale

451

Charge patronales

862

(Colt dutrasail

Oriane-Stagiaire BTS MUC

Réseatx sociaux

Oriane-Stagiaire BTS MUC

i

OrianeStagiaire BTS MUC

Célinechef de secter

Oriane-Stagiaire BTS MUC

Célinechef de sectewr

Célinechef de sectewr

Oriane-Stagiaire BTS MUC

Oriane-Stagiaire BTS MUC




































